## Product Backlog
Story ID | Story Name | Description | Priority | Iteration (Sprint) number | Acceptance Criteria | Estimation | Notes | Date started (or planned) | Date finished (or planned)
P0-001 | 创建个人助教申请档案 | 作为一名应聘者，我想要填写并保存我的个人基础信息（姓名、学号、所属专业、联系电话、邮箱、可任职时间段、个人基础技能），以便我能够提交助教岗位申请。 | P0 | 1 | 1. 应聘者可进入档案创建页面，填写所有必填字段 2. 系统对空值输入进行校验并提示 3. 填写完成后，信息可本地持久化存储为 JSON 格式 4. 同一学号不可重复创建档案 |  | JSON 存储，无数据库
P0-002 | 查看可申请助教岗位列表 | 作为一名应聘者，我想要查看所有可申请的助教岗位信息，以便我选择合适的岗位进行申请。 | P0 | 1 | 1. 应聘者登录后可进入岗位列表页面 2. 页面展示岗位核心信息：岗位名称、所属课程 / 活动、招聘人数、任职要求、申请截止时间、发布人 3. 已截止岗位标注为不可申请状态
P0-003 | 提交助教岗位申请 | 作为一名应聘者，我想要选择目标岗位并提交我的申请，以便课程组织者能够查看我的应聘信息。 | P0 | 1 | 1. 应聘者可在岗位详情页点击申请按钮 2. 系统校验该应聘者是否已对同一岗位提交过申请，重复申请则提示禁止 3. 申请提交后生成唯一申请记录，状态为「审核中」 4. 申请信息与应聘者档案关联存储
P0-004 | 查看个人申请状态 | 作为一名应聘者，我想要查询我所有的申请记录及状态，以便了解我的应聘进展。 | P0 | 1 | 1. 应聘者可进入申请记录页面，查看所有申请记录 2. 每条记录展示岗位名称、申请时间、当前状态（已提交 / 审核中 / 通过 / 未通过） 3. 状态与课程组织者的审核操作实时同步
P0-005 | 发布助教岗位 | 作为一名课程组织者（MO），我想要填写并发布助教岗位信息，以便应聘者能够看到并申请该岗位 | P0 | 1 | 1. MO 可进入岗位发布页面，填写岗位基础信息 2. 发布后岗位自动上线至公开岗位列表 3. 可设置申请截止时间，到达时间后岗位自动不可申请
P0-006 | 查看本岗位应聘者列表 | 作为一名课程组织者（MO），我想要查看我发布岗位的所有应聘者信息，以便进行审核。 | P0 | 1 | 1. MO 可进入本人发布的岗位详情页 2. 页面展示对应岗位的所有应聘者基础档案信息、申请提交时间 3. 仅展示当前登录 MO 发布岗位的应聘者
P0-007 | 单条审核应聘者申请 | 作为一名课程组织者（MO），我想要对单个应聘者的申请标记通过 / 未通过，以便完成应聘筛选并同步状态给应聘者。 | P0 | 1 | 1. MO 可在应聘者列表中对单条申请选择「通过」或「未通过」 2. 审核操作后，应聘者的申请状态自动更新 3. 状态变更同步至应聘者的申请记录页面
P0-008 | 基础角色身份管理 | 作为一名系统管理员，我想要初始化 MO 和管理员账号并核验身份，以便区分不同角色的操作权限。 | P0 | 1 | 1. 管理员可创建 MO 和管理员账号 2. 系统可区分应聘者、MO、管理员三类角色 3. 账号信息可本地存储，支持有效性核验
P0-009 | 角色登录验证 | 作为一名系统用户，我想要通过账号密码登录系统，以便进入对应角色的操作界面。 | P0 | 1 | 1. 用户可进入登录页面，输入账号密码 2. 系统验证账号密码有效性，验证失败则提示 3. 不同角色登录后跳转至对应操作界面（应聘者 / MO/ 管理员） 4. 登录信息可本地存储
P0-010 | 核心数据持久化 | 作为一名系统开发者，我想要实现用户档案、岗位信息、申请记录的增删改查并持久化存储，以便保证数据不丢失。 | P0 | 1 | 1. 所有用户档案、岗位信息、申请记录均支持增删改查操作 2. 数据存储为JSON 格式 3. 数据读取和写入无异常
P0-011 | 基础错误处理 | 作为一名系统用户，我想要在操作异常时收到明确提示，以便了解操作失败的原因。 | P0 | 1 | 1. 对空值输入、重复申请、已截止岗位申请、无效账号登录等操作给出文字提示 2. 提示信息清晰易懂，指导用户修正操作 3. 异常操作不会导致系统崩溃
P0-012 | 核心功能界面交互 | 作为一名系统用户，我想要使用顺畅的界面完成核心操作，以便提升使用体验。 | P0 | 1 | 1. 实现登录页、档案创建页、岗位列表页、申请审核页等核心界面 2. 界面导航清晰，操作按钮布局合理 3. 核心操作流程无阻断，跳转顺畅 |  | 中/低保真原型基础交互
P1-001 | 编辑个人申请档案 | 作为一名应聘者，我想要在未提交申请时修改我的档案信息，以便更新我的个人情况。 | P1 | 2 | 1. 未提交任何岗位申请的应聘者可编辑档案信息 2. 已提交申请的应聘者仅可修改非申请关联信息 3. 编辑后信息自动更新存储
P1-002 | 按条件筛选岗位 | 作为一名应聘者，我想要按课程名称 / 可任职时间等条件筛选岗位，以便快速找到合适的岗位。 | P1 | 2 | 1. 岗位列表页提供筛选条件输入框 2. 支持按课程名称 / 活动类型、可任职时间、招聘人数筛选 3. 筛选后页面实时更新展示符合条件的岗位
P1-003 | 撤回未审核申请 | 作为一名应聘者，我想要撤回状态为「审核中」的申请，以便重新选择或修改申请。 | P1 | 2 | 1. 仅状态为「审核中」的申请可撤回 2. 撤回后申请记录状态更新为「已撤回」 3. 岗位可重新被该应聘者申请
P1-004 | 上传个人简历 | 作为一名应聘者，我想要上传纯文本 / Word 格式简历，以便课程组织者更全面了解我的能力。 | P1 | 2 | 1. 应聘者可在档案页上传简历文件 2. 系统存储简历文件路径至档案 3. MO 可查看应聘者上传的简历内容 |  | 存储文件路径，不直接存储文件内容
P1-005 | 申请记录详情查看 | 作为一名应聘者，我想要查看申请记录的完整信息，以便了解申请的详细情况。 | P1 | 2 | 1. 应聘者可点击申请记录进入详情页 2. 详情页展示岗位详情、申请时间、审核人、审核意见（若有） 3. 信息展示完整清晰
P1-006 | 编辑 / 下架已发布岗位 | 作为一名课程组织者（MO），我想要编辑未截止且无应聘者的岗位信息或下架岗位，以便调整招聘需求。 | P1 | 2 | 1. 仅未截止且无应聘者申请的岗位可编辑 2. 可手动下架岗位，下架后从公开列表隐藏 3. 下架岗位不可再接收新申请
P1-007 | 多条件筛选应聘者 | 作为一名课程组织者（MO），我想要按专业、可任职时间等条件筛选应聘者，以便快速找到符合要求的候选人。 | P1 | 2 | 1. 应聘者列表页提供筛选条件输入框 2. 支持按专业、可任职时间、基础技能筛选 3. 筛选后页面实时更新展示符合条件的应聘者
P1-008 | 批量审核应聘者申请 | 作为一名课程组织者（MO），我想要批量标记多个应聘者的申请状态，以便提升审核效率。 | P1 | 2 | 1. MO 可在应聘者列表中勾选多条申请 2. 可对勾选的申请批量选择「通过」或「未通过」 3. 批量操作后所有选中申请的状态同步更新
P1-009 | 导出应聘者列表 | 作为一名课程组织者（MO），我想要将本岗位应聘者信息导出为 Excel 格式，以便线下查看和统计。 | P1 | 2 | 1. MO 可在应聘者列表页点击导出按钮 2. 导出文件为 Excel 格式，包含应聘者核心信息 3. 导出文件可正常打开查看
P1-010 | 本账号岗位统计 | 作为一名课程组织者（MO），我想要查看我发布的所有岗位的核心数据，以便了解招聘进度。 | P1 | 2 | 1. MO 可进入岗位统计页面 2. 展示本人发布岗位的状态（已发布 / 已下架 / 已截止）、申请人数、通过人数 3. 数据统计准确实时
P1-011 | 查看助教整体工作负荷（基础版） | 作为一名系统管理员，我想要按 TA 姓名 / 学号统计已任职岗位数量和预估工时，以便掌握全局工作负荷。 | P1 | 2 | 1. 管理员可进入工作负荷页面 2. 以文本 / 表格形式展示 TA 的已任职岗位数、预估工时 3. 数据来自已通过的申请记录
P1-012 | 基础账号管理 | 作为一名系统管理员，我想要重置 MO / 应聘者的密码或删除无效账号，以便维护账号安全。 | P1 | 2 | 1. 管理员可重置任意用户的账号密码 2. 可删除无效 / 过期账号 3. 操作后账号状态同步更新
P1-013 | 全局岗位查看 | 作为一名系统管理员，我想要查看所有 MO 发布的岗位信息，以便掌握全院招聘进度。 | P1 | 2 | 1. 管理员可进入全局岗位列表页 2. 展示所有岗位信息（含已下架 / 已截止） 3. 可按状态筛选岗位
P1-014 | 岗位时间提醒 | 作为一名应聘者，我想要在查看岗位时看到截止时间提醒，以便及时申请。 | P1 | 2 | 1. 距离截止＜24 小时的岗位标注「即将截止」 2. 已截止岗位标注「不可申请」 3. 提醒标识清晰可见
P1-015 | 分页展示列表 | 作为一名系统用户，我想要在列表数据过多时看到分页展示，以便提升浏览体验。 | P1 | 2 | 1. 岗位列表、应聘者列表、申请记录列表实现分页 2. 每页展示固定数量数据，支持翻页操作 3. 分页导航清晰易用
P1-016 | 关键操作日志 | 作为一名系统管理员，我想要记录关键操作并可查看日志，以便追溯操作历史。 | P1 | 2 | 1. 记录发布岗位、提交申请、审核申请、账号登录等操作 2. 日志存储为文本文件 3. 管理员可查看日志内容
P2-001 | 收藏意向岗位 | 作为一名应聘者，我想要收藏感兴趣的岗位，以便后续快速查看和申请。 | P2 | 3 | 1. 应聘者可在岗位列表 / 详情页点击收藏按钮 2. 收藏岗位单独展示在收藏列表页 3. 可取消收藏
P2-002 | 申请状态本地提醒 | 作为一名应聘者，我想要在申请状态变更时收到提示，以便及时了解应聘结果。 | P2 | 3 | 1. 登录后若申请状态变更，弹出消息提示 2. 提示内容包含岗位名称和状态变更结果 3. 可关闭提示 |  | 本地提示，无短信 / 邮件推送
P2-003 | 查看个人申请历史 | 作为一名应聘者，我想要按时间筛选我的所有申请记录，以便回顾应聘历史。 | P2 | 3 | 1. 申请记录页支持按时间筛选 2. 展示所有申请记录（含已撤回、未通过） 3. 筛选后列表实时更新
P2-004 | 档案信息导出 | 作为一名应聘者，我想要将我的档案信息导出为JSON 格式，以便线下备份。 | P2 | 3 | 1. 应聘者可在档案页点击导出按钮 2. 导出文件为JSON 格式，包含所有档案信息 3. 导出文件可正常打开查看 |  | 是否选用JSON格式待讨论
P2-005 | 设定岗位技能要求 | 作为一名课程组织者（MO），我想要在发布岗位时添加具体技能要求，以便精准匹配招聘需求。 | P2 | 3 | 1. 岗位发布页可添加技能要求字段 2. 技能要求可多选或输入 3. 技能要求展示在岗位详情页
P2-006 | 添加审核评语 | 作为一名课程组织者（MO），我想要在审核时填写评语，以便向应聘者说明审核原因。 | P2 | 3 | 1. 审核时可输入文字评语 2. 评语同步至应聘者的申请记录详情页 3. 评语长度有限制（如最多 200 字
P2-007 | 岗位截止时间自动下架 | 作为一名课程组织者（MO），我想要岗位在到达截止时间后自动下架，以便避免接收过期申请。 | P2 | 3 | 1. 到达申请截止时间的岗位自动下架 2. 下架后从公开列表隐藏，不可提交新申请 3. 已提交的申请仍可被审核
P2-008 | 查看 TA 任职基础信息 | 作为一名课程组织者（MO），我想要查看应聘者的过往助教任职经历，以便辅助审核决策。 | P2 | 3 | 1. 应聘者档案中包含过往任职经历字段 2. MO 在审核时可查看该信息 3. 信息展示清晰
P2-009 | 工作负荷阈值预警 | 作为一名系统管理员，我想要设定 TA 工作负荷阈值，以便在 TA 负荷过高时收到预警。 | P2 | 3 | 1. 管理员可设定阈值（如单学期最多 3 个岗位） 2. TA 任职数接近 / 超过阈值时，系统给出文字预警 3. 预警展示在工作负荷页面
P2-010 | 全院招聘数据统计 | 作为一名系统管理员，我想要统计全院的招聘数据，以便辅助学院管理决策。 | P2 | 3 | 1. 统计各课程 / 活动的招聘完成率、TA 任职分布、各 MO 招聘进度 2. 以表格形式展示 3. 数据统计准确实时
P2-011 | 全局数据导出 | 作为一名系统管理员，我想要将全院核心数据导出为 CSV 格式，以便线下分析。 | P2 | 3 | 1. 管理员可导出岗位信息、TA 任职信息、招聘统计数据 2. 导出文件为 CSV 格式 3. 导出文件可正常打开查看 |  | 导出格式待定
P2-012 | 操作权限基础管控 | 作为一名系统管理员，我想要限制 MO 仅能操作本人发布的岗位，以便保障数据安全。 | P2 | 3 | 1. MO 仅能查看 / 操作本人发布的岗位 2. 禁止跨账号查看 / 审核其他 MO 的岗位应聘者 3. 权限校验在操作前执行
P2-013 | 数据手动备份与恢复 | 作为一名系统管理员，我想要手动备份和恢复系统数据，以便防止数据丢失。 | P2 | 3 | 1. 管理员可备份所有系统数据（用户、岗位、申请记录） 2. 备份文件可恢复至系统 3. 备份 / 恢复操作有明确提示
P2-014 | 界面交互优化 | 作为一名系统用户，我想要使用更友好的界面，以便提升操作体验。 | P2 | 3 | 1. 完善界面导航、弹窗提示、操作按钮布局 2. 界面符合中保真原型标准 3. 操作流程更顺畅
P2-015 | 中英文双语界面 | 作为一名国际学院用户，我想要切换中英文界面，以便适配国际化使用场景。 | P2 | 3 | 1. 系统支持中文 / 英文界面切换 2. 核心文字均有双语版本 3. 切换后界面实时更新
P3-001 | 个人技能与岗位匹配度提示 | 作为一名应聘者，我想要看到我的技能与岗位的匹配度评分，以便辅助选择岗位。 | P3 | 4 | 1. 岗位详情页展示匹配度评分（百分比） 2. 评分基于应聘者技能与岗位技能要求计算 3. 评分逻辑可解释 |  | AI 增值功能，可选实现
P3-002 | 技能短板识别提示 | 作为一名应聘者，我想要在申请后看到我的技能短板及提升建议，以便针对性提升能力。 | P3 | 4 | 1. 申请后系统对比岗位要求，指出缺失技能 2. 给出基础提升建议 3. 提示内容清晰易懂
P3-003 | 应聘者技能智能筛选 | 作为一名课程组织者（MO），我想要系统自动筛选高匹配度应聘者并优先展示，以便提升筛选效率。 | P3 | 4 | 1. 应聘者列表按匹配度排序，高匹配度优先展示 2. 匹配度基于岗位技能要求计算 3. 可手动调整排序
P3-004 | 简历关键词提取 | 作为一名课程组织者（MO），我想要系统自动提取简历核心关键词，以便快速了解应聘者能力。 | P3 | 4 | 1. 系统从简历中提取核心技能、任职经历等关键词 2. 关键词展示在应聘者信息页 3. 提取结果可人工核验
P3-005 | TA 工作负荷均衡分配建议 | 作为一名系统管理员，我想要获取 TA 岗位分配优化建议，以便均衡工作负荷。 | P3 | 4 | 1. 系统基于当前 TA 负荷给出分配建议 2. 建议可人工查看和修改 3. 建议逻辑可解释
P3-006 | 招聘需求智能统计 | 作为一名系统管理员，我想要获取各课程 / 活动的助教招聘人数参考建议，以便辅助制定计划。 | P3 | 4 | 1. 基于过往数据给出招聘人数参考 2. 参考可人工调整 3. 统计逻辑可解释
P3-007 | AI 匹配逻辑可配置 | 作为一名系统管理员，我想要调整岗位技能匹配的权重，以便让匹配结果更贴合实际需求。 | P3 | 4 | 1. 可配置专业技能、任职经历等权重 2. 配置后匹配度计算实时更新 3. 配置界面清晰易用
P3-008 | AI 结果人工核验 | 作为一名系统用户，我想要核验 AI 生成的结果，以便避免逻辑错误。 | P3 | 4 | 1. 所有 AI 生成结果支持人工查看 2. 可手动修改 AI 结果 3. 修改后结果覆盖 AI 生成内容